## Hoja1
Proyectos Andares | Localización | Complejidad de migración | Descripcion | Tiempo de migracion
Athestyleguide.com | Hosting andares | Baja | Solo frontend. Gran cantidad de archivos por migrar | 2 - 3 dias
Anadares.com | Hosting andares | Baja | Solo frontend. Gran cantidad de archivos por migrar | 2 - 3 dias
Andarescorporativos.com | Hosting andares | Baja | Solo frontend | 1 dia
Andarescampuscorporativo.com | Hosting andares | Baja | Solo frontend | 1 dia
Andarescorporativopaseo.com | Hosting andares | Baja | Solo frontend | 1 dia
Losroblesresidencial.com | Hosting andares | Baja - Media | Framework symfony con base de datos | 1 dia
App Andares | Hosting Mindgroup | Media | Hay que cambiar todos los enlaces en el codigo de la aplicación. | 3 dias + tiempo de aprobacion de applestore
Directorios Tótems | Hosting Mindgroup | Baja | Solo Frontend | 1 dia
Emarketing - emarketing.andares.com | Subdominio andares | Alta | frontend y Backend. Confirguracion especial del hosting | 5 - 7 dias
Directorios web (BD y panel) esfera.cc | Hosting subdominio Esfera | Media - Alta | Frontend y backend con base de datos. | 3 dias
Hostong Recomendado: | Con Emarketing | Sin Emarketing
| Hostining dedicado esencial. -8 Gb Ram. -1 TB HD -6 TB Data transfer Precio anual:$119.99 Dlls/month. Precio por mes:$189.99/month. -5 Ip's | Hostining VPS 2000. -6 Gb Ram. -130 GB HD -3 TB Data transfer Precio anual:$49.99 Dlls/month. Precio por mes:$84.99/month. - 2 Ip's
Mantenimiento Recursos Humanos | 1 persona 3 hrs/dia. Sin contemplar el proyecto emarketing para las suscripciones | 1 persona 2 hrs/dia